## Sheet1 (2)
ＮＯ． | 質問 | 回答
1 | 履行期間が平成２８年１０月２０日までと非常に厳しい工期設定となっていますが、工期延長は可能でしょうか。 | 申請決裁取得まで完了する必要があります。
2 | アスベスト調査数量をご指示下さい。 | 箇所数は調査結果による。（成形板等、レベル３はみなし処理は可とする。）
3 | アスベスト調査、分析の検体数をご指示下さい。 | 箇所数は調査結果による。（成形板等、レベル３はみなし処理は可とする。）
4 | 解体建物（とうだ幼稚園）の既存図面は借用できますか。 | 紙ベースで貸与いたします。
5 | 工期が10/20迄となっていますが、申請決裁 取得まで完了する必要がありますか。 | 申請決裁取得まで完了する必要があります。
6 | 特記仕様書で、電気設備設計担当者の資格要件として示されている『建築整備士』は、『建築設備士』の誤植であると理解すればよろしいでしょうか。 | ご指摘のとおりです。
7 | 解体設計において、既存建物の設計図書は借用できると考えてよろしいでしょうか。また、CADデータでの借用は可能でしょうか。 | 紙ベースで貸与します。ＣＡＤデータはありません。
8 | 解体設計において、アスベスト調査・分析を行うとありますが、既存設計図書等による資料調査、目視調査およびサンプリングによる定性分析調査と理解すればよろしいでしょうか。 | そのとおりです。
9 | 調査の概要、既存設計図書等の資料の有無、想定されるサンプル数など、調査費を見積るうえで必要な情報をお示しください。 | 紙ベースで既存設計図書を貸与します。箇所数は調査結果による。（成形板等、レベル３はみなし処理は可とする。）
10 | 現地状況調査には『設計に必要な測量等』が含まれると示されておりますが、これは、設計に必要な部分測量を行うことを意味するものであり、敷地全体の求積図、現況測量図および高低測量図等については既存資料を貸与いただけるものと理解すればよろしいでしょうか。 また、『設計に必要な測量等』に関して、成果品の提出は不要であると理解すればよろしいでしょうか。 | 敷地全体の求積図、現況測量図はお渡ししますが高低測量図等については業務に含まれます。また、成果品の提出は不要であります。
11 | 現地調査に示される『近隣環境調査』について、想定される調査の概要をお示しください。 | 基本設計に必要な交通・インフラ・公共施設・隣接建物等、周辺環境の調査です。
12 | 成果物に示される『パンフレット』とは、Ａ３サイズ普通紙１ 枚両面（２ページ）程度と理解すればよろしいでしょうか。 | そのとおりです。
13 | 設計工期が平成28年10月20日までと示されておりますが、計画通知等の各法令関係手続きも平成28年10月20日までに完了させるには設計工期が短いと考えます。 計画通知については、平成28年10月20日までに受付を済ませればよいと理解すればよろしいでしょうか。 | 申請決裁取得まで完了する必要があります。
14 | アスベスト分析の費用は、本業務に含むか。含む場合の箇所数はいくらか。 | 含む。箇所数は調査結果による。その他石綿含有建材（成形板等）である非飛散性アスベストレベル３は、みなし処理を可とする。
15 | 確認済証の受理日の工期は。 | 契約工期内とする。
16 | 設計工期が平成28年10月20日とありますが、実質4ヶ月しかありません。申請も含まれており工期がとても厳しいように考えますが延長の予定はありますでしょうか。 また、延長を予定されている場合の延長期間をお教えください。 | 申請決裁取得まで完了する必要があります。
17 | 敷地測量業務は別途と考えてよろしいでしょうか？また、業務着手時にデータ等はご呈示いただけると考えてよろしいでしょうか? | ・敷地測量業務は別途発注済。但し、現地状況調査においては設計に必要な測量等を含む。 ・データ等は提示いたします。
18 | 解体建物の図面（ＣＡＤデータ等）及び、積算資料（数量調書等）は、御提示していただけると考えてよろしいでしょうか? | ・解体建物図面は紙ベースで提示可能 ・解体建物の新築当時の積算資料（数量調書等）はない。解体建物の積算資料（数量調書等）の作成は本業務委託内容に含む。
19 | 各法令関係の手続きについて、開発協議・日影許可が業務とありますが、本計画に対して、都市計画法29条や建築基準法の日影許可が該当すると考えてよろしいでしょうか。 | ・都市計画法29条：計画及び関係所官庁との協議による。 ・日影許可：関係法令に基づく検討必要。
20 | 全体スケジュールですが、10月20日までに上記３項目及び計画通知をおろすまでが業務とありますが、これから調査、基本設計、実施設計、積算を含めるとかなり厳しいスケジュールと考えます。大まかなスケジュールの考え方をお教示願います。 | 申請決裁取得まで完了する必要があります。
21 | 近隣協議やワークショップ等は業務範囲外と考えてよろしいでしょうか。 | ・ワークショップは業務範囲外。近隣協議は別途協議による。
22 | 建物の概要をご教授願います。※基本計画図や必要各室リストなど | ・別添参照。ただし、変更の可能性があります。
23 | 工事費の概算等をご教示願います。 | 工事費の概算等の算出は、本業務委託内容。
24 | 業務履行完了が平成２８年１０月２０日までとなっていますが、期間内に特記仕様書記載の業務を全て完了することは厳しいものと考えます。履行期間を見直していただくことは可能でしょうか（例えば平成２９年３月まで）。 | 申請決裁取得まで完了する必要があります。