## 質問回答
質 問 ・ 回 答 書
工事名 ： 大枝第１ポンプ場雨水ポンプ５号設備工事
番 号 | 質 問 事 項 | 回 答
1 | 特記仕様書P2 2.仕様において (10)潤滑方式を変更してもよろしいですか？ (11)水中軸受けを変更してもよろしいですか？ | 特記仕様書のとおりとします。
2 | 特記仕様書P2、3.構造概要(2)で、特に有害な・・の記載は、図番５のLLWL-4.300においてキャビテーション、渦等の対策を機器もしくは躯体にて取ると理解してよろしいですか。 | 左記の考え方のとおりです。
3 | 質問2の上記躯体にて対策の場合、吸水槽を空に出来る期間何日程度有りますか。 | 雨水排水のポンプ場なので、晴天が見込める期間は空にすることが出来ます。
4 | ポンプの工場製作期間については専任を要しないと記載があります。これは監理技術者・現場代理人共に専任を要しないと考えてよろしいですか。 | 建設業法の考え方のとおりです。
5 | ポンプの工場製作から工事現場へ作業が変わるときに現場代理人・監理技術者の変更はよろしいですか。 | 変更は可能です。
6 | 各機器の重量をご教示下さい。 | 各機器の撤去品重量は以下の通りです。 雨水ポンプ 約7ｔ 減速機 約2ｔ 原動機 約3ｔ 吐出弁 約3ｔ 消音器 約1ｔ
7 | 機械更新及び電気設備機能増設に伴う配線工事の更新が必要と考えますが、設計書・特記仕様書に記載がありません。施工上必要となった場合には設計変更の対象として、協議していただけますか。 | 必要と考える配線工事については、本工事に含まれております。
8 | 原動機にアスベストが確認されたとき、その調査費及び撤去費用は設計変更の対象として、協議していただけますか。 | アスベストが確認された際は協議とします。