## 質問回答書
質 問 ・ 回 答 書
平成 28年 9月 27日
守口市長 様
工 事 名 | 北部コミュニティセンター空調設備改良工事
質 問 事 項 |  | 回 答
1.工事期間中の作業日と作業時間に制限は |  | 作業時間については9時～18時頃とします。
ありますか。なければ毎日 8：30～18：00頃と |  | 作業日については施設の使用状況と調整が
考えてよろしいでしょうかでしょうか。 |  | 必要なため、別途協議することとします。
2.仮設事務所の設置は可能ですか。可能の |  | 仮設事務所の設置は考えておりません。
場合は場所とスペースをご指示お願います。
3.工事用電気、工事用給排水は建物内を使用 |  | お見込みのとおりです。
できると考えてよろしいでしょうか。
使用できる場合は、費用は本工事といたします。
4.M-2の特記仕様書のｱｽﾍﾞｽﾄの処理に関して |  | 天井材についてはアスベスト含有成形板とみなし
発生材の処理等 5）にはﾀﾞｸﾄﾊﾟｯｷﾝ、配管ｴﾙﾎﾞ、 |  | 適切な処分を見込んでください。
天井材は『含有をみなしとし、含有調査は不要』 |  | 配管については、エルボ前後1m以内で
とありますがどの程度の処分を考えたら |  | 両端切断としてください。
よろしいでしょうか |  | 基本的にはフランジもしくはエルボを分解及び切断
しなければ、アスベストは飛散しないという考え方
です。アスベスト含有廃棄物を受け入れてくれる
最終処分場にて処分としてください。
5.工事内訳書の冷媒配管の総数が651ｍと記載 |  | 数量は数量拾い、根拠を元にしていますが、
されていますが、当方の積算では940ｍとなり |  | あくまで図面が正しいと考え、数量を見込んでください。
ますがいかがでしょうか。
6.Ｍ-18図老人憩い室、Ｍ-19図和室の天井インペイ |  | よろしいです。
型のファンコイル用吹出口は残置とし天井補修は
ないものと考えてよろしいでしょうか
7.屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内の既設ﾄﾗﾝｽにはPCBは含まれて |  | よろしいです。
いないと考え、含まれている場合は処分及び費用は
別途工事と考えればよろしいでしょうか。
7.各新規開口壁、床部分の防火区画処理の必要 |  | 床、壁を新たに貫通する場合は区画貫通として
範囲の御指示お願いします。 |  | 見込んでください。
＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
ＦＡＸ：０６－６９９３－３４８４
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp